皖北卫生职业学院总务处板房仓库安装及地面硬化项目

项目编号：JSHR-20190403

招

标

文

件

招标人名称：皖北卫生职业学院（盖章）

招标代理机构名称：江苏宏润建设项目管理咨询有限公司（盖章）

编制日期：2019年 4 月

目    录

- 招标公告………………………………………………………………2

二、投标须知…………….......…………………………………………6

（一）、投标人须知前附表…….....……………………………………6

（二）、投标人须知………………………………………………………11

㈠、总则……………………………………………………………………13

㈡、招标文件………………….....….…………………………………13

㈢、投标文件………………………………………………………………15

㈣、投标报价和工期………………………………………………………16

㈤、投标文件的密封和递交………………………………………………18

㈥、开标、评标和定标……………………………………………………21

㈦、授予合同………………………………………………………………24

㈧、纪律与监督……………………………………………………………25

- 评标办法………………………………………………………………26

四、 工程量清单、图纸（另附）…………………………………… …32

五、合同主要条款…………………………………………………………33

六、投标文件部分格式……………………………………………………60

附件1：法定代表人身份证明及法人授权委托书………………………60

附件2：投标函……………………………………………………………61

附件3：投标承诺书………………………………………………………63

附件4：项目管理机构……………………………………………………64

㈠、项目管理机构组成表…………………………………………………65

㈡、项目负责人简历表……………………………………………………55

㈢、项目技术负责人简历表………………………………………………55

七、商务标分格式  ………………………………………………………59

# 第一章  招标公告

江苏宏润建设项目管理咨询有限公司受皖北卫生职业学院的委托，皖北卫生职业学院总务处板房仓库安装及地面硬化项目通过公开招标的方式选定中标人。

一、项目概况与招标范围

1、项目名称：皖北卫生职业学院总务处板房仓库安装及地面硬化项目

2、项目业主：皖北卫生职业学院

3、建设规模：总务处板房仓库安装及地面硬化等项目施工，每间板房长6m*宽8m*平均高3.2m，共5间。

4、标段划分：不分标段 。

5、计划工期：30日历天。

6、招标范围：详见招标文件

7、招标方式：公开招标。

8、资金来源：自筹资金

二、投标人资格要求

3.1 投标单位须是具备建设行政主管部门核发的 房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人。

3.2 投标单位拟派出的项目经理是具备建设行政主管部门核发的注册贰级建造师（含临时）及以上资质。专业：房屋建筑专业。

3.3 拟派出的项目管理人员具有相应资格。

3.4 本次招标 不接受 联合体投标。

3.5 各投标人均可就上述标段中的   1   个标段投标。

三、招标报名

3.1报名时间： 2019年3月20日起至2019年3月26日下午5点（非工作日除外）

3.2报名地点：皖北卫生职业学院办公楼三楼306室

3.3 联系人：薄培    联系方式： 13805573335

3.4报名材料（按顺序装订成册并逐页加盖投标人公章）：

（1）法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；

（2）营业执照(三证合一)复印件；

（3）企业资质证书复印件；

（4）投标人认为需提交的其它资料。

四：投标文件的递交

4.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2019年 4 月 17 日 15 时 30分，地点为 皖北卫生职业学院内

4.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

4.4 当投标人的有效投标报价超出招标人设定的控制价时，该投标报价视为无效报价。

五、其它事项说明

投标保证金：须从投标企业单位账户转入指定账号，支付方式：转账、电汇、企业网银。

户  名：        /

开户行：        /

账  号：         /

注意事项：保证金到账截止时间为投标截止时间，逾期拒收投标文件。

六、联系方式

招标人：皖北卫生职业学院  （盖章）

地址： 皖北卫生职业学院

联系人：薄培  电话： 13805573335

- 招标代理机构：江苏宏润建设项目管理咨询有限公司 （盖章）

地  址：埇桥区银河三路水木清华小区14栋101室

- 联系人：黄工

- 电话：           手机：18855700203

二、投标须知

- (一)、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 皖北卫生职业学院总务处板房仓库安装及地面硬化项目 |
| 2 | 建设地点 | 皖北卫生职业学院 |
| 3 | 工程概况 | 具体详见工程量清单及施工图纸。 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 6 | 质量标准 | 达到国家工程施工质量验收 合格 标准 |
| 7 | 投标单位资质要求 | 具备建设行政主管部门核发的 房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，具有类似工程项目施工业绩。 |
| 8 | 项目负责人（经理）资格要求 | 具有注册贰级建造师（含临时）及以上 执业资格；专业： 房屋建筑专业 。 |
| 9 | 工期 | 30日历天 |
| 10 | 合同 支付主要条款（详见专用条款） | 详见专用条款 |
| 11 | 工程招标控制价 | 121528.83元。 |
| 12 | 项目类型 | 房屋建筑[√ ] 安装 [ ] 市政 [ ] 园林 [ ] 装饰 [ ] 在括号中打√ |
| 13 | 招标范围 | 招标文件规定的全部内容。 |
| 14 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起) |
| 15 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额： / 元 。 2、须从投标企业单位账户转入招标公告指定账户、账号。 3、支付方式：转账、电汇、企业网银 4、账户信息： 户名： / 开户行： / 账号： / 注意事项：保证金到账截止时间为投标截止时间，逾期视为投标无效。 注：未中标企业的保证金待公示期结束后三个工作日，按原渠道自动退还；中标企业保证金待合同备案后退还。 |
| 16 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 17 | 投标预备会；勘察现场；投标答疑时间 | 不召开；投标人自行勘察现场，不组织现场踏勘；各投标人如有疑问或异议请于投标截止之日10日前将疑问以邮件方式发至381004660邮箱（word文档及加盖公章的扫描件）,招标代理公司电话：，手机：18855700203 联系人：黄工 ,招标答疑在皖北卫生职业学院 网站公布，不再另行通知，请投标企业主动上网查询、下载。网址： |
| 18 | 纸质投标文件现场提交截止时间、地点 | 提 交 时 间：2019年 4 月 17 日 15 时30 提交截止时间：2019年 4 月 17 日 15 时30 提交地点：皖北卫生职业学院内 |
| 19 | 开标会时间地点 | 开标时间同投标截止时间。 开标地点：皖北卫生职业学院图书馆北三楼录播室 |
| 20 | 现场递交投标文件内容； 其它要求 | 第一部分（各自密封）：纸质文件：1、商务标2、技术标3、需评审原件 2、递交投标文件时需提供授权委托书原件、授权代理人(授权代理人可以是拟任项目负责人)身份证、招标文件费收据、投标保证金收据。不能提供的，招标人将拒绝接收投标文件。 |
| 21 | 履约保 证金 | 中标金额10％的现金，中标人在领取中标通知书后5日内从中标人基本账户转账至招标人指定账户。 |
| 22 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人以上单数。 专家确定方式：从专家库中随机抽取。 |
| 23 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标侯选人数： 3 名中标候选人。 |
| 24 | 付款方式 | 工程竣工后验收合格，一次性付清审计决算价的的97%，留质保金3%，质保期满后无质量问题，一年后无息退还质保金。 |
| 25 | 中标公示后工作 | 1.中标人接到招标代理机构通知后3日内，须委派投标项目经理或其他授权委托人（出具授权委托书）按时到招标代理机构指定地点支付代理服务费、工程量清单及招标控制价编制费、专家评审费等费用后领取《中标通知书》。 2.中标人在领取《中标通知书》后5日内，向招标人交纳履约保证金，然后与招标人商谈签订《施工合同》事项，并在领取《中标通知书》后15日内完成合同签订。 3.中标人出现不按招标文件规定时间向代理机构支付代理服务费、招标控制价编制费、专家评审费等费用、不按时领取《中标通知书》、不按时向招标人交纳履约保证金、不按时与招标人签订《施工合同》等情况之一的，招标人视为中标人自动放弃中标资格，招标人将依法没收中标人投标保证金，并向主管部门报告其不良行为，招标人依法按排序确定其他中标候选人为中标人或重新招标。 |

（二）、投标人须知

(一)、总则

1、工程概况

1.1工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本工程已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2本工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本工程项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本工程的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：见招标公告“投标人资格要求”。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1条和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.1踏勘现场

2.2.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.2.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.2.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

2.2.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.2投标预备会

2.2.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点召开投标预备会，澄清或修改投标人提出的问题。

2.2.2投标人须知前附表规定投标人提出问题的截止时间的，投标人按投标人须知前附表规定的时间提出问题。

2.2.3投标人须知前附表规定招标人澄清或修改截止时间的，招标人按投标人须知前附表规定的时间发布澄清或修改。

(二) 招标文件

3、招标文件的组成

3.1招标文件主要包括下列内容：

⑴、招标公告

⑵、投标须知

⑶、评标办法

⑷、合同主要条款

⑸、工程量清单、图纸（另附）

⑹、投标文件商务标部分格式

3.2投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

4、招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，如有疑问或异议需要提出，应在投标答疑时间以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构以书面形式予以解答，解答的内容报招投标监管机构备案后，将以书面形式通过网上向投标人公布。

4.2 投标人不得对招标文件公布的工程量清单作随意调整，投标人若对工程量清单有疑问可在招标文件规定时间内向招标代理机构书面提出，由招标代理机构视情况作出书面答复。

4.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、招标文件的答疑

5.1投标截止时间 7 天前，招标人可能会以答疑的方式进行补充通知，答疑补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

5.2补充答疑通知报招投标监管机构备案后，在宿州市公共资源交易网或其它途径统一发布，投标人自行下载或通过其它途径接收。

5.3 为使投标人在编制投标文件时，将答疑修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

6、招标控制价的编制

招标人设定的招标控制价和工期，通过网上公布或通过其它途径发布。

- (三) 投标文件编制

7、投标文件应按第  21  条内容编制。

8、招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表格可以按同样格式进行扩展。

9、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

10、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印鉴。

11、投标有效期

投标有效期在投标须知前附表规定的时间内有效。

12、投标保证金

12.1投标人须按投标须知前附表要求的保证金金额汇入招标公告、招标人指定的帐号。具体详见投标须知前附表。

12.2投标人出现下列情况，经报招投标监管机构备案后，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1)、投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2)、中标单位在投标有效内无正当理由拒绝签订施工合同。

13、踏勘现场

13.1投标人可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

13.2投标人为踏勘目的进入招标人的项目现场后，应自行承担踏勘现场的责任和风险。

- (四) 投标报价

14、投标人应仔细阅读招标文件，合同价格形式采用固定总价。

15、投标报价方式

本招标工程项目采用工程量清单计价。

16、投标报价的计价方法

本招标工程项目采用工程量清单计价，投标人应根据招标人提供的全套施工图纸和技术资料、招标文件及答疑补充资料进行报价。

17、投标报价的计价方法

按照《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（2018版计价依据），参考使用安徽省建筑、安装、装饰、市政工程等综合单价，按照招标人提供工程量清单数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

17.1投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

不可竞争费用包括：

17.1.1 不可竞争费（见下表）

（1）建筑工程

| 项目编码 | 项目名名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| JF－01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 1.0 |
| JF－02 | 文明施工费 |  | 4.0 |
| JF－03 | 安全施工费 |  | 3.3 |
| JF－04 | 临时设施费 |  | 6.1 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| JF－05 | 工程排污费 |  |  |

（2）装饰装修工程

| 项目编码 | 项目名名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| ZF－01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 1.0 |
| ZF－02 | 文明施工费 |  | 3.6 |
| ZF－03 | 安全施工费 |  | 3.1 |
| ZF－04 | 临时设施费 |  | 5.8 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| ZF－05 | 工程排污费 |  |  |

注：由建设单位单独发包的装饰装修工程、幕墙工程，可参考本节所列费率标准。

（3）安装工程

| 项目编码 | 项目名名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| AF－01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 0.9 |
| AF－02 | 文明施工费 |  | 2.8 |
| AF－03 | 安全施工费 |  | 2.4 |
| AF－04 | 临时设施费 |  | 4.6 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| AF－05 | 工程排污费 |  |  |

（4）市政工程

| 项目编码 | 项目名名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| SF－01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 0.7 |
| SF－02 | 文明施工费 |  | 3.0 |
| SF－03 | 安全施工费 |  | 2.1 |
| SF－04 | 临时设施费 |  | 3.5 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| SF－05 | 工程排污费 |  |  |

（5）园林绿化工程

| 项目编码 | 项目名名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| YF－01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 0.5 |
| YF－02 | 文明施工费 |  | 2.0 |
| YF－03 | 安全施工费 |  | 1.8 |
| YF－04 | 临时设施费 |  | 3.2 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| YF－05 | 工程排污费 |  |  |

（6）仿古建筑工程

| 项目编码 | 项目名名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| FF－01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 0.8 |
| FF－02 | 文明施工费 |  | 1.8 |
| FF－03 | 安全施工费 |  | 1.6 |
| FF－04 | 临时设施费 |  | 2.8 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| FF－05 | 工程排污费 |  |  |

17.1.5、税金：执行安徽省造价【2018】11号文件，税金＝税前工程造价（税前工程造价为分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算）×10%，10%为建筑业增值税税率。

17.1.6、招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费；

17.1.7、预留金（不计规费和税金列入投标总价）

17.1.8、法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。

可竞争费用包括：

(1)、材料费、机械费用；

(2)、管理费；

(3)、利润；

(4)、施工技术措施费；

(5)、施工组织措施费（除安全防护、文明施工措施费）。

17.2 除非招标人对招标文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

17.3除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

17.4材料

17.4.1材料供应方式：本工程使用的材料由承包方采购供应；

17.4.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，综合单价中的材料费应包括材料  运杂费、采保费及试验检验费。

17.4.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用。

17.5本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

17.6工程造价的确定与控制

17.6.1本工程经招标定标后，工程总造价在招标范围内包定，除经批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予签证计价。

17.6.2投标人在规定时间内未对工程量清单提出异议的，中标后，招标人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。投标人必须按其报价完成招标文件规定范围内的招标设计图纸规定的所有工程项目。

17.7中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价一律不予调整。

18、投标报价编制要求：

18.1 投标人应当按照招标文件中提供的工程量清单和有关要求，综合考虑各种风险后采用固定综合单价报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行投标报价，投标报价不得低于其企业成本价。

19 、工期和质量要求

投标企业所报工期不得超过招标文件要求的工期，质量符合招标文件要求。

因承包人原因导致质量问题的，赔偿发包人的一切损失。

20、综合单价的调整

20.1 合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

20.1.1 招标人提供的工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经招标人确认后作为结算的依据。

20.1.2 由于招标人提供的工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经招标人确认后，作为结算的依据。

20.2 由于工程量的变更，且实际发生了除本投标须知第20.1款规定以外的费用损失，承包人可提出索赔要求，与招标人协商确定后，给予补偿。

(五) 投标文件的密封和递交

21、投标文件的密封与标志

21.1投标文件报送要求：投标文件共分两册。

（1）第一册(商务标)：

投标文件五份，含“正本”一份，“副本”四份。

（2）第二册(技术标) ：投标文件五份，含“正本”一份，“副本”四份。

投标人须将上述（1）、（2）册投标文件分别密封，并在封袋标明“商务标”、“技术标”字样。同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称，在封袋骑缝处以显著标志密封。

21.2投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

21.3商务标格式与内容：

投标人提交的商务标标书应具备以下内容:

（1）、投标函（见附件2）

（2）、工程项目投标报价汇总表

（3）、单项工程费汇总表

（4）、单位工程费用汇总表

（5）、分部分项工程量清单计价表

（6）、措施项目清单计价表

（7）、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表

（8）、分部分项工程量清单综合单价分析表

（9）、措施项目费分析表

（10）、总承包服务费计价表

（11）、规费、税金项目清单与计价表

（12）、主要材料价格表等。

清单表格样式详见2018版安徽省建设工程计价规范，附件格式供参考。

备注：若招标文件中未提供格式的，投标人可根据招标要求自行编制。

21.4 技术标格式与内容

（1）技术标封面

（2）目录（自编目录）

（3）资格部分

①法人授权委托书（见附件1）和身份证复印件

②企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全许可证书副本、注册建造师证书、注册建造师安全考核证书（B证）复印件

③项目管理机构组成（见附件4）

④其他有关资格审查资料

（4）投标有关承诺资料

①投标人廉政承诺书（见附件5）

②获奖相应文件的复印件：企业相关业绩证书等材料

（5）施工组织设计

备注：若招标文件中未提供格式的，投标人可根据招标要求自行编制。

22、投标文件的修改撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件（含电子U盘）进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

23、本工程采用合理低价评标办法（详见第三章评标办法）。

24、招标代理机构按本须知前附表第19、20、21项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，招标人全程监督。

25、评标、定标工作在招标人的监督下，由招标代理机构组织进行。

26、投标文件的澄清

26.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

26.2投标文件中正、副本不一致时，以正本为准。

27、投标文件如果遗漏招标文件指定的清单项目，视为该项目单价已含在其他子目项内，不作调整。

28、投标文件不得改变招标文件规定的各种行政规费税金的标准。

29、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及定标的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

31、本工程自中标之日起，设公示期三天。

如对招标投标活动中发现存在违法、违规问题可以向招标人投诉。

（七）不予受理及废标情形

32、开标时出现下列情况之一的，招标人不予受理其所有投标文件：

32.1  逾期送达的或未送达指定地点的；

32.2  投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

33、 投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后，其所有投标文件按废标处理：

33.1无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权代理人签字或印章的；

33.2投标文件中关键内容字迹模糊，无法辨认的；

33.3组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

33.4投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

33.5投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；

33.6商务标报价超过招标文件规定招标控制价的;

33.7技术标中没有满足招标文件的质量和工期承诺书；

33.8互相抄袭标书的；

33.9评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者其他弄虚作假投标的；

33.10 投标报价利润率低于0%的；

33.11 其它不响应招标文件规定的；

33.12法律、法规规定应作废标处理的其他情形。

（八）授予合同

34、定标后，招标人应在15日内向有关部门提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

34.1招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

34.2相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、招标文件、招标控制价资料、评标委员会的评标报告、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，还应当附工程施工招标代理委托合同。

35、本工程中标单位须将本工程的注册建造师证押到招标人，待工程竣工后返还。

36、中标通知书发出

36.1招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

36.2中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

36.3中标通知书发出之日起5日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.4中标人不与招标人订立合同的，招标人可取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当予以赔偿；招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。

36.5中标后，中标企业不得随意更换项目班子人员，其中项目经理每月在施工现场不得少于22天。如需更换项目经理，新项目经理执业资格不得低于原项目经理资格要求，并经招标人盖章同意，否则招标人可按中标价的1%～3%对中标人予以处罚。

36.6禁止中标单位将其承包的全部建筑工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

（九）、纪律和监督

37、招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

38、 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如投标人存在围标、串标、以他人名义投标、弄虚作假、恶意投诉、虚假投诉等行为的、经查证属实的，其提交的投标保证金不予退还，并记入诚信档案，一定期限内不得参与宿州市公共资源交易活动。

39、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三章  评标办法

1、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规文件，制定本办法。

2、评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

3、评标委员会的组成

评标委员会由招标人依法组建。

4、评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标方法，对投标文件进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

5、评标注意事项：

（1）、评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

（2）、评标委员会在对投标文件进行详细评审时，应遵守下列规则：

评标委员会成员应按招标文件的要求，认真审查、评审各投标人的投标文件，并写出书面审查和评审意见；评标委员会成员应自主评分，并签字确认。

- 、评标委员会的评标报告应由评标委员全体成员签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不以书面阐述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

6、开评标顺序

(1)主持人宣布开标会议开始，介绍参加会议有关人员；

(2)由投标人代表检查投标文件是否按招标文件的要求密封，并经投标人、招标人签字确认；

(3)按照投标文件递交顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(4)唱标完毕，请各投标人检查本单位投标文件主要内容的记录情况，并在开标记录上签字确认；

(5)进行评标，请各投标单位代表在开标大厅休息，等候通知；

(6)复会，宣布标评标结果；

(7)宣布三名中标候选人，三名中标候选人名次不分先后，第一、二名中标候选人由院领导班子会议研究决定。

（8）开标会议结束。

7、评标内容：

（一）

资格审查必要合格条件

| 序号 | 内 容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 须提供合格有效的营业执照副本复印件加盖单位公章查验 |
| 2 | 资质等级证书 | 须提供满足资质等级要求的资质等级证书副本复印件加盖单位公章查验 |
| 3 | 安全生产许可证 | 须提供有效的安全生产许可证副本复印件加盖单位公章查验 |
| 4 | 项目经理（建造师） | 1、须提供符合本工程投标资质要求的注册建造师证书复印件加盖单位公章查验，注册单位必须是投标单位。 2、须提供注册建造师本人安全考核证复印件加盖单位公章查验。 |
| 5 | 投标资格 | 投标单位名称与报名记录须一致。 |
| 6 | 法人授权委托书 | 标书中须具备法人授权委托书原件 |
| 7 | 投标保证金 | 已按招标文件要求足额在规定时间内提交 |
| 8 | 施工组织设计 | 施工组织设计贴切工程实际，具有可行性。其中质量控制、进度控制、安全控制、投资控制必须符合本工程施工实际。 |

（二）、商务标评定（采用合理最低价法进行评定）：

本次招标评标采用合理最低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照工程量清单一次性投标报价进行详细评审。报价最低且合理的投标人推荐三名中标候选人，三名中标候选人名次不分先后，第一中标候选人由院领导班子会议研究决定，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等时，由评标委员会现场抽签确定中标候选人。

如果出现投标单位共同串标时，经评标小组审核确认后，该项工程应重新组织招标。

本次招标按照工程量清单一次性投标报价，不进行多轮报价。

本评标办法由招标人和招标代理机构负责解释。

# 四、 工程量清单、图纸、技术标准和要求

一.图纸：本工程设计图纸由投标人在网上自行下载。

二.技术标准和要求：本工程执行现行工程施工及验收技术标准、施工图要求。凡涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行；施工过程中如有修订，执行修订后的标准或规范。

三、工程量清单另附

五、合同主要条款

施工合同通用条款使用国家住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。具体内容。

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就     施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程立项批准文号：       。

4、资金来源：         。

5、工程内容：详见招标文件       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6、工程承包范围：施工总承包 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：    日历天   。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家现行工程质量验收标准规范   合格     标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)。

其中：

⑴、安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)。

⑵、材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)。

⑶、专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)。

⑷、暂列金额：人民币（大写）       1        (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价合同。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：                      。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴、中标通知书（如果有）。

⑵、投标函及其附录（如果有）。

⑶、专用合同条款及其附件。

⑷、通用合同条款。

⑸、技术标准和要求。

⑹、图纸。

⑺、已标价工程量清单或预算书。

⑻、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

- 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：  

地  址：            地    址：  

邮政编码：            邮政编码：   

法定代表人：                  法定代表人：         

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：          电    话：

传  真：          传    真：   

电子信箱：                        电子信箱：   

开户银行：          开户银行：   

账  号：               账   号： 

第二部分 通用合同条款（略）

（使用建设部、国家工商行政管理局2013年印发的

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标函及其附录；⑷本合同专用条款及附件（另外若本专用合同条款第21条补充条款与其它条款不一致的，以补充条款为准）；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺招标文件（含工程量清单、补充答疑文件）；⑻投标文件(含补充、澄清、说明、答疑及确认函)；⑼施工图纸；⑽与本工程有关洽商、变更的书面协议；⑾委托监理合同。

对于同一类合同文件及招投标过程中的往来函件，除非双方另有约定外，以其最新版本或最后发布的为准。

其他合同文件包括：                  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：             ；

电子信箱：                ；

通信地址：              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                    ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：              ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9永久占地包括： 规划红线范围内的土地。

1.1.3.10临时占地包括：规划红线范围外因施工需要且经发包人或相关部门同意而占用的土地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规及工程所在地的地方法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：与本工程有关的国家、行业部门和项目所在地方的标准、规范和规定,若有最新标准、规范和规定的，执行最新标准、规范和规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/                                   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标函及其附录；⑷本合同专用条款及附件（另外若本专用合同条款第21条补充条款与其它条款不一致的，以补充条款为准）；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺招标文件（含工程量清单、补充答疑文件）；⑻投标文件(含补充、澄清、说明、答疑及确认函)；⑼施工图纸；⑽与本工程有关洽商、变更的书面协议；⑾委托监理合同。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：在开工日期前14天提供。

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套。如施工过程中，承包人另有图纸需要，发包人可代为联系，费用由承包人承担。承包人在接到发包人施工图后应认真组织相关专业人员进行审核，图纸中存在问题的应在图纸会审时提出，否则在施工过程中因图纸本身存在的问题而发生变更，并由此导致费用增加的，发包人不予认可，且工期不予顺延。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按发包人要求 ；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求 ；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求       ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款    。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：                 。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部   ；

承包人指定的接收人为：承包方项目负责人       。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室    ；

监理人指定的接收人为：监理工程师       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用      。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：投标人在投标前踏勘现场发生的费用由承包人支付并承包费用    。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款                    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    否      。（发包人选择）

允许调整合同价格的工程量偏差范围：    无  。

- 中标后措施费是否调整：否    （发包人选择）

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：     ；

联系电话：    ；

电子信箱：     ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表                      。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件：承包人自行解决                 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /            。

发包人是否提供支付担保：         /            。

发包人提供支付担保的形式：       /              。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图和完整的工程档案资料。其中①施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章，提交发包人。②施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。③施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用。

承包人需要提交的竣工资料套数： 肆套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，费用已包含在投标报价中 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工后30天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：符合竣工备案要求的纸质竣工资料（按要求盖章、签字）和电子版竣工资料 。

（6）承包人应履行的其他义务：

①应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前一周须提供施工进度总计划、施工组织设计和材料（设备）进场计划、报表等资料。

②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政主管部门和相关部门的要求，自费承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明并采取相应安全设施（如封闭护板、封闭围栏等），以保护公共安全，负责施工区域内的安全防护和因施工、进料等与周边发生纠纷所造成的经济损失和责任。

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：有关施工场地交通、环保、环卫等相关手续由承包人办理，费用由承包人承担。

④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付前成品保护由承包人负责，费用由承包人承担；工程交验合格后如属发包人委托承包人代管的由承包人负责，发包人承担相应费用。

⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责观测施工场地周围所有管网、管线、排水、道路及邻近建筑物，并充分考虑基础施工对其影响，若发生问题承包人要采取补救措施，费用承包人承担。

⑥施工场地清洁卫生的要求：按通用条款和宿州市等有关要求实施，并在交工前拆除临时建筑，临时用地与项目部用地场地需硬化，施工车辆通行区域须配备洒水车专人洒水，禁止灰尘满天，若由此造成的群众阻扰施工所发生的一切费用由承包人承担。

⑦双方约定承包人应做的其它工作：必须严格执行宿州市施工现场文明施工管理规定以及发包人的场地管理要求；严格执行发包人关于工程变更、签证等有关规定；有配合发包人做好资料归档、结算审计的义务，及时处理好现场事务。

⑧扬尘污染防治增加的责任，按照安徽省造价站造价【2014】13号文相关规定执行。

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档         。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人为工程参与各方做好协调和服务，对所承包工程的质量、安全、进度、造价、环保等方面向发包人负责。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：  项目负责人必须保证每天在岗时间不少于8小时，每月不少于22天常驻现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：  责令限期提交劳动合同并补缴社会保险  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以2000元/天的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失           。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人更换项目负责人必须报经发包人同意并处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失       。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  工程开工前2天                           。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以2万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开            。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以2万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失       。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失     。

3.5 分包

分包的一般约定：不允许分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：控制价中若有暂估价的专业分包工程（详见招标文件）。

其他关于分包的约定：须经发包人确认，且必须符合相关法律法规要求。承包人在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本各一份。招标控制价中如果有以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务，暂估价属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人按约定向分包人支付分包工程进度款，分包人必须在每期分包工程进度款的使用时，保证按规定要求足额支付民工工资，承包人有监督的权利。如分包人未及时按规定要求足额支付民工工资，承包人有权直接从分包工程合同价款中扣除该费用，直接用于支付民工工资。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担           。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    提供                       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：交纳中标价的10 %，履约保证金退还方式：工程竣工验收合格后一次性退还 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /                     ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        /

。

关于工程奖项的约定：           /

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人                        。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守国家和安徽省、宿州市有关安全生产的要求，并且①承包人应负责工程范围内施工期间交通安全，对危及交通安全的施工部位，必须设置安全标志或防护设施，凡属施工原因造成的交通事故，由承包人负责，发包人不承担任何责任和费用。②承包人应遵守安全生产管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要地安全保护措施，消除事故隐患。③工程施工范围内的各种杆、管线、树木、邻近房屋，承包人应根据发包人提供的资料和现场实际情况，在施工过程中妥善保护，如因施工不当或保护不力将杆、管线、树木、房屋损坏，造成的一切损失由承包人负责。④施工现场采用封闭施工。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应保证在整个合同履行过程中不发生民事或刑事案件，并承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有现场人员的安全，承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并禁止非施工人员、车辆进入施工现场。负责采购材料设备的保管。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。施工中若发生安全事故责任，由承包人承担全部责任。如承包人未履行上述约定及通用合同条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工前编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案上报发包人。在工程施工过程中，发生群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人要制定文明施工措施，保证施工现场清洁卫生，做到文明施工，达到施工现场文明施工、综合考评、文明工地的要求。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款同比例由发包人支付给承包人（包含在工程进度款中）。承包人必须做到专款专用，确保工程安全文明施工。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

承包人收到施工图后，应在七天内做出详细的施工组织设计及安全文明施工现场达标方案（均一式三份），报发包人及监理总监审批，施工组织设计应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况以及针对施工现场实际情况进行优化布置等内容，增加费用由承包人自行承担。发包人收到监理人上报的施工组织设计（各工期节点不得迟于合同工期节点规定）后五天内组织审核批准或提出修改意见。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到需要确认的文件后7日内。工程师对施工组织设计和进度计划的任何确认、调整和修改意见不免除和减轻承包人的工期责任。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人在收到承包人文件（一式三份）后7天内审查完毕。另要求承包人每月25日提交下月进度计划（一式三份），但不作为结算依据。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起120天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前一周由发包人、承包人在监理人见证下进行现场交验，并以书面形式提供给承包人。水准点、坐标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形 由于发包人原因造成工期延误的，承包人应在情况发生后2天内，就延误的工期以书面报告向发包人提出。发包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出意见，视为发包人同意顺延工期。上述工期顺延的情况，发包人不承担窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任。

双方在确定竣工日期时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停电、停水、节假日、扰民、道路施工影响等不利因素及发包人分包工程的合理工期。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）若由承包人自身原因导致延期的，每延期目标工期2天，扣除签约合同价万分之二的违约金；工期延期一个月以上的，每日扣除签约合同价万分之五违约金。此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

(2)因延误工期给发包人带来的其它损失按实另计。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限为签约合同价的5%。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：如遇国家和政府要求短期（临时）停工的，双方商量处理。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        /

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   双方另行确定                            ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           /                     。

- 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

本工程材料、设备由承包人负责采购的必须经发包人认可其品牌规格、质量和价格后方可采购。承包人负责采购的材料设备应按专用条款约定和有关标准要求采购，并提供产品合格证，对材料、设备质量负责。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担         。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行         。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行        。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /                。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：          /                   。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   执行通用条款                。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

⑶以上重新组价的综合单价不能高于按安徽省现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标价的下浮幅度下浮                   。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              /               。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /               。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。      。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整       。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                                                                                 。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

固定总价合同，本工程经招标定标后，除经批准的设计变更、经济签证、政策性调整外，其它工程造价增减均不予签证计价。结算价=合同总价+有效变更、签证费用。工程最终结算价款以审计局审计为准。

总价包含的风险范围：        /

。

风险费用的计算方法：         /

。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /

。3、其他价格方式：          /

。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                         。

预付款支付期限：                                          。

预付款扣回的方式：                                      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现行《建设工程工程量清单计价规范》、安徽省配套定额等相关文件和有合同约束力的施工图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：       /                 。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /                  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /             。

  - 工程进度款支付：工程竣工后验收合格，一次性付清审计决算价的的97%，留质保金3%，质保期满后无质量问题，一年后无息退还质保金。。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见招标文件相关条款

12.4.2 12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款，并由承包人提交，经发包人和监理人确认。

农民工工资保障金按有关文件规定执行。             。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   按月提交    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请7天内   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      /    。

（2）发包人支付进度款的期限：             /           。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /            。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /       。

- 13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按质量监督部门规定 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

执行通用合同条款 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。经发包人组织，监理人、承包人、勘察设计单位、质量监督部门等有关单位共同验收合格的工程，则自验收结束之日起15天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料等，并将承包范围内的所有工程清理干净。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        /

。

（1）单机无负荷试车费用由       /              承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /             承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /

。

13.6 竣工退场

1承包人完成竣工退场的期限：执行通用合同条款，竣工退场在竣工验收合格后14日内，并经发包人书面确认。

14. 竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后三个月内。

竣工付款申请单应包括的内容：结算项目承包合同及合同报价书；经审查批准的竣工图；招标文件；变更及现场签证累计统计表、审批表、结算表及变更签证的详细资料；工程竣工验收记录表；施工单位上报的竣工结算资料；审计主体出具的审定（审计）报告等。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到承包人提交的最终结清申请后90天内完成审批并向承包人结清。

发包人完成竣工付款的期限：工程竣工后验收合格，一次性付清审计决算价的的97%，留质保金3%，质保期满后无质量问题，一年后无息退还质保金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份            。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷期满且工程竣工投产两年后     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请28天内                                 。

（2）发包人完成支付的期限：  申请签发后14天内          。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工验收合格日期起计算24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   工程竣工结算时一次性扣留结算审核价款3%作为质量保证金 。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式:审核价款的3% 。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金的返还时间按有关文件执行。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：执行本合同附件3-工程质量保修书规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内   。

- 16. 违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用合同条款。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条款 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定支付工程进度款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后十四天后，发包人仍未支付工程进度款的，以发包人签发的工程进度款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。

（7）其他： / 。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、承包人应当按照合同中确定的开工日期开工，否则每逾期一天，应按照签约合同价的万分之二计算，向发包人支付违约金。

2、承包人有下列情形之一者，发包人有权要求承包人承担违约责任，赔偿发包人损失，并可以要求解除或终止本合同的一部分或全部。

2.1 超过合同中确定的或发包人要求的开工日期达十天（含十天）以上的。

2.2承包人有转移资产、抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丧失履约能力之情形。

2.3承包人违反本合同任何条款规定，经发包人限期改正而未改正。

2.4承包人工作草率、偷工减料、消极怠工或不听从发包人、监理人指示，屡教不改。

2.5承包人工程质量不合格，发包人有权要求承包人在限期内无偿修理或者返工、改建，并进行相应经济处罚，如未在限期内完成，发包人有权解除或终止合同。

2.6 承包人其他违约行为，影响合同目的实现的。

如本合同经发包人解除或终止，承包人应根据发包人的要求妥善做好施工场地的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得有异议，且应积极配合发包人办理工程报建等相关项目的变更登记手续。

3、在合同履行过程中，承包人不得以任何理由暂停工程或影响工程进度，只有经发包人书面同意才可暂停工程或顺延工期；非经发包人书面同意，任何事实、指令或文件都不能顺延工期。若承包人擅自停工而影响工程进度，发包人可以有权随时解除合同，造成的损失由承包人承担。承包人应立即返还发包人所付之工程、材料款。解除合同后，发包人可以依其认为适当的条件、方式与其它施工单位签约以完成工程，承包人应赔偿发包人因此所受之损失及所增加之费用。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。

2、若由承包人自身原因导致延期的，每延期目标工期2天，扣除签约合同价万分之二的违约金；工期延期一个月以上的，每日扣除签约合同价万分之五违约金，违约金最高限额为签约合同价的5%。

3、承包人确保达到投标时承诺的质量标准，否则赔偿签约合同价2%的违约金。

4、承包人若发生重大安全、质量事故，除按有关规定执行外，由此引起增加的费用，均由承包人承担，对因此而引起的工期延误等给发包方造成的损失承包人应承担赔偿责任。对发生的质量问题，承包人必须采取措施，确保达到设计图纸要求。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用合同条款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商 。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条款。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应按照国家、省、市有关规定和自身需要办理有关保险，以承包人，或承包人和发包人共同名义投保有关险种，所需费用已包含在投标报价中。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：执行通用合同条款 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按国家、地方建设主管部门的规定办理有关保险。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

/                               。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                         。

选定争议评审员的期限：      /                         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /                  。

其他事项的约定：           /                          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /                      。

20.4仲裁或诉讼

- 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

- （1）向 宿州 仲裁委员会申请仲裁；

- （2）向 / 人民法院起诉。

- 21 补充条款

21.1 降水及支护等费用，承包人已在本工程投标报价时作为可竞争费用纳入投标报价，已包含在本合同总价中，发包人在工程费用结算时不予调整。

21.2本工程主要建筑材料和设备供应报监理、发包人审核同意后由承包人采购，所用水泥、钢材及电线电缆等必须符合国家标准的合格产品且是国内知名一线品牌，其中钢筋必须是马钢、鞍钢、宝钢、武钢、莱钢五大钢材厂家其中一种；水泥必须是“相山牌”、“海螺牌”、“中联牌”其中一种。电线电缆必须是江南、绿宝、皖缆等国内知名一线品牌其中一种。

21.3本工程要求采用商品砼。

21.4违约赔偿、清退制度

21.4.1项目负责人及项目管理机构

（1）承包人派驻现场的项目经理和项目技术负责人、安全生产负责人及项目管理机构管理人员（施工五大员）须与投标承诺的人员相一致，不得擅自变更。以上人员确需变更的，承包人须在签定本合同之前向发包人提出书面变更申请，经发包人同意后，由承包人向发包人缴纳违约金，方可按照程序进行变更，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标条件规定，同时报市建设行政主管部门或市招管局备案。

（2）承包人项目经理在本工程未竣工验收前主动提出辞职的，自其辞职之日起不得在高新区重点工程项目建设内以项目负责人的名义执业。

（3）如发生更换项目管理机构人员时，除因其本人死亡或重疾无法继续执业的原因外，无论其他何种原因，发包人均按照以下标准对承包人予以处罚违约金：

①项目经理及技术负责人更换，每人次缴纳违约金2万元；

②安全负责人、质量负责人、造价负责人更换，每人次缴纳违约金1万元；

③其他投标项目管理机构人员发生更换，每人次缴纳违约金5千元。

（4）承包人项目经理本人每月在施工现场工作不少于22天，且每天在施工现场工作时间不少于8小时。项目管理机构其他管理人员（施工五大员）每月在施工现场工作天数不少于22个工作日。（上述人员考勤具体依据为安徽省建筑施工现场关键岗位考核“IFA”广域网考勤系统统计结果或承包人指定的其他考勤办法和标准计算的结果）。

（5）承包人项目经理、技术负责人每周连续外出2天以上需向监理、发包人报告。

（6）承包人项目管理机构管理人员（项目经理或施工“五大员”）出勤未达到本合同约定时长的，发包人将按下列标准对承包人处罚违约金：

①当事人一次检查不在岗或出勤时长未达到合同约定的给予警告；

②当事人二次检查不在岗或出勤时长未达到合同约定的罚款5千元；

③当事人三次检查不在岗或出勤时长未达到合同约定的罚款1万元；

④当事人四次检查不在岗或出勤时长未达到合同约定，发包人将书面报送行政主管部门相关情况并建议建设主管部门将承包人纳入建设系统“黑名单”管理，同时发包人暂停向承包人支付当月工程进度款，并处以罚款违约金1.5万元。

⑤当事人五次检查不在岗或出勤时长未达到合同约定，发包人有权直接解除本施工合同，拒绝支付剩余所有工程费用，并处以罚款违约金2万元。

（7）承包人现场管理人员须服从发包人代表或工程管理部门负责人的管理和指挥，对于不配合发包人管理的，发包人代表或工程管理部门负责人有权通知承包人撤换有关管理人员，该要求可以是书面或口头形式。承包人须在接到该通知后10天内认真执行并履行建设主管部门规定的撤换程序，承包人拒不撤换或未在发包人规定时间内撤换的，发包人将对承包人处以罚款违约金2万元/次，并上报建设主管部门建议计入不良记录信息。

21.4.2规范用工制度

（1）承包人在开工前须提交本工程施工中的有效用工方案，规范用工制度，按照国家规定需要持证上岗的技术工种作业人员，须取得相应证书后方可上岗作业。

（2）承包人申报每月工程计量时，须提供经劳务人员确认的劳务人员工资表。

（3）承包人出现1个月不按法律、法规规定要求发放工人工资的，处以1万元罚款；连续2个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人上访等恶性事件的，发包人有权责成承包人限期清场并退出施工现场，发包人没收承包人剩余全部履约保证金，责任由承包人承担。

21.4.3安全质量控制制度

（1）发包人在承包人自检，监理复检合格的基础上，直接或委托有资质的检测机构对分部分项工程实体进行检测，如有不合格，除正常返工外，其检测费用由承包人承担，并向发包人支付违约金2万元。

（2）施工项目所有材料按合同要求由承包人采购的，应持出厂合格证、生产许可证、技术说明书，并按施工规范、技术标准及监理工程师的要求进行自检，自检试验报告报监理及发包人审核。所有原材料的质量标准及原材料的现场质量控制由监理工程师及发包人派驻的工程师或代表按不少于规范规定的频率进行抽检。承包人购进特殊原材料，须提前10天向监理和发包人提出申请，监理总监及发包人应提出质量标准、供货条件，承包人根据监理总监及发包人要求对生产厂家进行质量、价格比选并按上述程序进行采购。承包人须将主要原材料与厂家签订的采购合同报监理、发包人审核备案。工程施工中使用的所有材料、特殊原材料、成品、半成品未经报验监理、发包人审查同意的不准进入工程现场，如进入施工现场不得使用，并将进行违约处罚每次2万元。

（3）承包人应严格遵守工程报验制度，各工序自检验收后，填写工程验收单，经总监理工程师或专业监理工程师检查验收并签署意见认可后方可进行下道工序的施工。发包人及监理每天重点检查检验批、分部分项工程、隐蔽工程、进场材料的验收情况、报验资料签字情况；隐蔽工程未经验收或上道工序不合格、监理相关工程师不签字不准进入下一道工序施工。如发现承包人未报验批准或事后补充虚假材料，即进行下一道工序施工的，除进行全面返工外，发包人对承包人处以罚款违约金3万元/次。

（4）承包人必须完善自身质量安全管理体系和文明施工措施，杜绝野蛮施工和安全事故发生。承包人若发生质量安全或人身安全事故，发包人将交由有关部门严肃处理，并由承包人承担一切后果。发包人在工程施工检查中，如发现承包人质量、安全、文明施工措施不到位，造成事故隐患的，除要求承包人整改外，每次由发包人对承包人处以罚款违约金5千元。在本工程实施过程中，如因承包人原因，造成建设行政主管部门或其他管理部门对其与本工程有关的市场行为、施工质量、安全文明施工等进行通报批评或行政处罚的，每次由发包人对承包人处以罚款违约金2万元。

（5）承包人发生挂靠、转包、违法分包施工任务、发生重大质量安全事故及拒不履行投标承诺及合约职责与义务的，发包人有权按约责成其限期清场退出施工现场，并没收全部履约保证金，责任由承包人承担。

（6）承包人未按设计、规范和监理要求施工，造成质量问题的，发包人将按合同约定向承包人处罚违约金2万元/次。情节严重的，纳入宿州高新区建设系统“黑名单”管理，不得参加高新区重点工程建设招投标活动。

（7）承包人在浇捣混凝土前，提前向监理单位提交砼级配单并经监理签署书面同意意见后方可浇捣混凝土。

（8）发包人规定承包人采购相关材料和设备的验收，须由承包人提供材料、设备合格证、质保书、检测报告等方可予以验收。

（9）材料、设备进入施工现场后，承包人在监理单位见证下，按规范要求取样，由监理送质监部门认可的检测单位进行复检，复检合格后填写《材料、设备验收单》(并提供材料出厂合格证明书)报监理单位和发包人工程管理部门专业工程师验收，材料、设备验收合格才能使用到工程中，验收不合格不准使用在工程上。

（10）承包人使用劣质材料、设备，发包人和监理单位有权制止使用，责令停工、返工并有权责令不合格材料、设备清退出场，由此造成的损失和经济处罚均由承包人承担。由于使用劣质材料、设备无论发包人或监理单位是否发现和制止，所引起的一切责任均由承包人负全责。

21.4.4工程廉洁高效制度

（1）本工程实施期间，承包人不得以任何方式贿赂发包人、监理及相关管理人员，一经查实，视为违约，发包人有权终止合同，并按合同价格的2%金额对承包人处罚违约金，同时向纪检或司法部门举报追究有关人员责任。

（2）承包人项目管理人员有下列行为之一的，发包人有权要求撤换相关人员，并给予罚款违约金1万元/次。

①粗暴对待发包人管理人员和监理人员，不服从发包人出勤和会议管理的；

②不听从发包人合理化意见和监理单位的监督管理的；

③无能力履行其职责，玩忽职守及违法违规的；

（3）承包人项目管理人员必须熟悉本合同条款内容，若承包人管理人员出现违法违规违章行为，影响工程进度、质量、安全、经济的，不论发包人或监理是否已签认涉及相关工程量变更和增加造价的施工联系单，最终发包人或审计单位审计时有权废除该签认的联系单，并拒绝支付有关费用。

（4）对于不在本工程招标清单范围内，由发包人单独招标实施的内部设备安装等工程，承包人有全面配合的义务，对不符合设备安装条件的部位进行调整或重新施工，安装工程中标单位按有关规定给予承包人施工配合费。承包人拒不配合或消极懈怠、未在规定时间内完成配合工作的，发包人将对承包人处罚违约金5千元/次。

21.4.5工程其他事项约定

（1）承包人应充分考虑交通组织、农忙、春节（节假日）期间施工等对本工程所产生的造价、进度影响，不得因此要求增加造价（政策性调价除外）和工期补偿。

（2）/

（3）承包人须根据投标文件规定，将项目管理班子成员名单在开工前5天报发包人备案。

（4）承包人负责开工前7天向发包人报送《总工程进度计划》、《施工组织设计》、《专项施工方案》，经监理和发包人批准后严格实施，并且在施工过程中配合发包人要求调整工期及进度。

（5）承包人项目管理机构全体人员须按监理及发包人要求时间参加各项工程会议，不得缺席，否则发包人对承包人处以违约金罚款5千元/人/次。

（6）承包人上报的当月工程进度款，应附已完工程现场质量自检报告，经监理单位复核书面认定质量达到合同约定标准。

（7）每次工程进度款支付前，承包人均需开具等额正式工程建安发票，并向发包人财务部门提供后，发包人方予以支付。

（8）发包人指定或确认的材料、设备的品牌、型号、规格、价格后，样品须经双方签字封样，由承包人负责采购。

（9）发包人规定承包人采购的相关材料和设备申报，由承包人需根据工程进度计划提前60天填写请购计划单，写明品牌、技术要求、数量等报发包人批准同意后方可采购。

（10）承包人渣土外运工程约定内容：①渣土外运包含挖渣土、装车、运渣土、卸车、弃渣土等一切渣土外运工作内容；②土方回运包含取土、装车、运土、卸车等一切土方回运工作内容。上述土方堆放、外运及回运地点及路径等不得影响发包人其他工程施工，具体由承包人自行处置。

（11）为了不受市网供电影响延误工程施工，承包人应自行配备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程重要节点工程需用电力负荷相适应，所需费用由承包人自行解决。

（12）由于承包人原因致使发包人受到政府有关部门处罚或通报的，承包人应承担全部处罚费用，同时发包人对承包人处罚违约金1万元。给发包人造成损失的，赔偿发包人全部损失。

21.5 工程竣工验收有关约定

（1）工程竣工预验收：承包人在自验合格后申报监理单位，由监理单位组织承包人、发包人工程管理部门负责人或技术负责人进行预验收，对于预验收发现的问题，承包人应在预验收意见或监理下达整改意见要求的时间内完成返修。

（2）工程竣工验收：预验收合格后由发包人工程管理部门负责人联系建设五方责任主体的其他各方，报请市质监站组织正式验收。验收合格后须由发包人工程管理部门负责人或技术负责人填写书面竣工验收意见并签名确认后方可有效。

（3）凡涉及到房屋使用的有关重要技术指标：如层高、室内开间、进深尺寸误差必须符合《安徽省分户验收标准》；门窗、水电、内外防水、内外粉刷、节能等应符合规范要求，并作为竣工验收合格和结算工程款支付条件。

（4）承包人进场施工时，认真作好平面布置，施工现场内主要布置施工生产性临时设施和办公设施，生活临时设施及场地，由承包人根据现场实际情况，在不影响工程施工用地、其他项目工程规划范围用地及违反安全文明施工规定的情况下自行解决，发包人不再在本现场以外提供临时设施场地，由此产生费用承包人自行承担。

（5）工程竣工验收合格后、交付发包人前，承包人负责破除施工硬化场地、清运建筑垃圾等退场收尾工作，上述工作所需费用由承包人承担。

21.6 违约金缴纳形式及要求

以上所列由发包人对承包人处罚违约金的事项，发包人以书面处罚通知的形式下达承包人，承包人在接到处罚通知后10日内向发包人缴纳违约金，承包人拒不接收处罚通知或不在约定的时间内缴纳违约金的，发包人经电话通知后视为承包人收到处罚通知，并在当月应支付给发包人的工程进度款或承包人向发包人缴纳的履约保证金中直接扣除该违约金。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                    （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程承包人负责施工的合同范围内的全部内容   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为    /    年；

3．装修工程为    /    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  /    年；

5．供热与供冷系统为   /    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：            承包人(公章)：

地  址：                  地  址：

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)

电  话：                  电  话：

传  真：                  传  真：

开户银行：                开户银行：

账  号：                  账  号：

邮政编码：                邮政编码：

# 六、投标文件部分格式

## 附件1：

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖单位章）

年       月      日

- 法人授权委托书

本人       （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）  /  标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

法人代表人：                       （签字或盖章）

授权代理人：                      （签字或盖章）

公司名称：                         （单位公章）

日    期：            年        月         日

法定代表人和授权代理人身份证复印件

### 联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）     标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:

1.       （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式  ＿份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员一名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员二名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

- 附件2

- 投  标  函

致：                     （招标人名称）

1．我方已仔细研究了      （项目编号）               （项目名称）      标段施工招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）                   （￥       元）（保留两位小数）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.  随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（￥            ）

4．如我方中标，我方拟派               为本工程项目负责人，其项目负责人资质为     （专业）    级建造师。

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期:      年     月     日

- 附件3

### （三）投标承诺书

（招标人名称）：

我公司自愿参加                             项目的投标，秉承招投标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺：

（1）我方在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函及附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）对属于实行约谈和履约承诺项目表的项目,我方严格按照规定执行。

（5）我方在合同约定的期限内完成并移交我方全部合同工程。

（6）我方本次投标所报的注册建造师无在建工程，如有不实，自动放弃中标。我方保证一旦中标，注册建造师不予更换（除非招标人认为不能胜任，需要更换），否则履约保证金不予返还，并且招标人有权终止合同并按合同相关条款实行索赔。

（7）我方严格按照安徽省住房城乡建设厅关于进一步做好施工现场关键岗位人员考勤考核工作的通知【建质函〔2012〕1413号】的规定履约。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

- 附件4：项目管理机构

- （一）、项目管理机构组成表

| 项目部人员 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书或资格名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |
| 项目负责人（经理） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员（或测量员） |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附除项目负责人、技术负责人外主要技术、管理人员证书复印件。

（二）、项目负责人（经理）简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：应附注册建造师执业资格证书、安全考核证书、身份证、职称证复印件、业绩证明等资格审查材料。（园林绿化项目自行填报有关组成人员）

- （三）项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  | 工程质量 |

注：应附技术负责人身份证、职称证复印件、业绩证明材料。（园林绿化企业填报职称人员）

## 附件5

- 投标人廉政承诺书

：（招标人名称）

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，我公司特作如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如出现上述行为，我公司自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理机构等有关部门调查处理。

投标单位（公章）：           法定代表人：

本次投标项目名称：

年    月    日

### 七、商务标部分格式

（以下所提供的格式内容与清单内容如有不符的，应以清单内容为准）

- 投标报价书封面

投  标  总  报  价

建设单位:

工程名称：

投标总报价（大写）：

（小写）：

投  标  人：                          （盖公章）

法定代表人：                            (签字)

编制日期：

(一) 投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为 人民币 。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

### 二、单项工程造价汇总表

工程名称：                                                   第  页 共  页

| 序 号 | 单位工程名称 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | 合计 |  |

### 三、单位工程造价汇总表

工程名称：                                      第  页共  页

| 序 号 | 工程项目名称 | 金额 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程量清单项目费 |  |  |
| 二 | 措施项目清单费 |  |  |
| 三 | 其他项目清单费（不含进项税） |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 七 | 工程总造价 |  |  |

### 四、分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                           第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中人工费 |
| --- | ---- | 合 计 | --- | --- | ---- | ---- |  |  |

### 五、措施项目清单计价表（一）

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 取费基数（元） | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ---- | 合 计 | ---- | ---- |  |

### 六、措施项目清单计价表（二）

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 其中（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| --- | 合 计 | ---- | ---- | ---- |  |  |

### 七、其他项目清单计价表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人部分 |  |
| --- | 小计 |  |
| 2 | 投标人部分 |  |
| --- | 小 计 |  |
| --- | 合 计 |  |

### 八、规费和税金清单计价表

工程名称：                                         第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 取费基数（元） | 费率（%） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 规费 |  |  |  |
| 1 | 工程排污费 |  |  |  |
| 2 | 社会保障费 |  |  |  |
| 1．1 | 养老保险费 |  |  |  |
| 1．2 | 失业保险费 |  |  |  |
| 1．3 | 医疗保险费 |  |  |  |
| 3 | 住房公积金 |  |  |  |
| 4 | 工伤保险费 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 二、 | 税金 |  |  |  |
| 三、 | 合 计 |  |  |  |

### 九、主要材料价格表

工程名称：                                      第  页共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 十、投标报价需要的其他资料

# 第四章 工程量清单

（另附）

# 第五章 图纸

（另附）