皖北卫生职业学院新建1-4#宿舍楼西侧围墙拆除和道路

连接场地平整项目

竞争性谈判采购文件

采   购   人：皖北卫生职业学院 （盖章）

采购代理机构：                          （盖章）

二〇二二年九月

目   录

第一篇  谈判响应人须知前附表	- 3 -

第二篇   谈判须知	 - 6 -

第三篇   项目需求、谈判与评审	 - 10 -

第四篇   合同条款 	- 11 -

第五篇   谈判响应书格式要求	 - 12 -

皖北卫生职业学院新建1-4#宿舍楼西侧围墙拆除和道路连接场地平整项目竞争性谈判公告

公司受皖北卫生职业学院委托，现就皖北卫生职业学院新建1-4#宿舍楼西侧围墙拆除和道路连接场地平整项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备条件的国内供应商参加谈判。

- 项目概况与招标范围

  - 招标编号：A

1.2 标段划分：本项目共分为1个标段

1.3 计划工期： 5日历天。

1.4 工程概况：总投资99000元，工程具体内容详见工程量清单和图纸。

1.5 质量标准：合格。

2．供应商资格要求

2.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2、本项目不接受联合体谈判；

2.3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

2.4、供应商还需具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，及安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.5、拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师及安全生产B证。

3．竞争性谈判采购文件的获取

3.1报名及招标文件获取时间：2022年9月21日至2021年9月23日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至11时00分；下午15时00分至17时00分（北京时间），凡有意参加投标者，投标人将企业营业执照、资质证书扫描件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书扫描件发送至84025352@qq.com（内容里注明联系方式），逾期不予接受报名。

3.2招标文件获取方式：自行从皖北卫生职业学院网上自行下载，不发放纸质文件。

3.3 竞争性谈判采购文件每套售价人民币 0 元。

4、响应文件提交截止时间、开启时间、及地点

4.1、截止时间:  2022年 9月 24日 9时

4.2、开启时间:  2022年9月 24日 9时

4.3、提交地点：皖北卫生职业学院图书馆三楼录播室

- 谈判时间及地点

5.1、谈判时间：  2022年 9月 24日 9时

5.2、谈判地点：皖北卫生职业学院图书馆三楼录播室

- 发布的媒介

皖北卫生职业学院http://www.wbwsxy.com/

- 联系方法

项目单位：皖北卫生职业学院

地  址：安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇学府大道

联系人：赵老师

电  话：  0557-3095638

皖北卫生职业学院

2022年9月 21日

# 谈判响应人须知前附表

| 序号 | 项目名称 | 皖北卫生职业学院新建1-4#宿舍楼西侧围墙拆除和道路连接场地平整 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施地点 | 皖北卫生职业学院内 |
| 2 | 计划工期 | 5日历天 |
| 3 | 谈判有效期 | 60天 |
| 4 | 采购预算 | 采购预算金额（人民币）：￥99000元 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 资金，已到位 |
| 6 | 谈判响应书递交地点及截止时间 | 递交地点：皖北卫生职业学院图书馆三楼录播室。 递交时间：2022年9月24日 9时。 截止时间：2022年 9月 24日9时。 |
| 7 | 递交的投标文件内容及其注意事项 | ⑴、投标文件。 注意事项：在递交投标文件时：①、授权代理人携法人授权委托书；授权代理人【授权代理人可以是拟任项目经理（项目负责人）】身份证原件到场，不能提供的，拒绝接收投标文件。 、在递交投标文件时未按要求缴纳投标保证金的拒绝接收投标文件。 |
| 8 | 谈判保证金 | ⑴、投标保证金金额：5000 元。 ⑵、形式：现场缴纳。 ⑶、交纳投标保证金时间：递交投标文件时。 ⑷、投标保证金与投标文件一起递交；投标保证金应单独密封，并注明所投标项目的名称、投标保证金金额并加盖单位公章，否则拒收。 第一中标候选人的投标保证金在发中标通知书时无息退回，其他投标单位的投标保证金开标结束后当场退还。 |
| 9 | 中标服务费 | 成交单位需缴纳招标代理费、工程量清单招标控制价编制费、及专家评审费，该费用已在控制价中包括。（收费文件参考：国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理收费有关问题的通知》(发改价格[2003]857号)及（发改价格[2011]534号文件）、《关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标准的通知》（皖价服（2007）86号文）。 |
| 10 | 履约保证金 | 按中标价的2.5% 缴纳履约保证金，工程竣工验收合格后一次性付清（无息） |
| 11 | 踏勘现场及 投标答疑时间 | ⑴、供应商自行勘察现场，不组织现场答疑。 ⑵、各供应商如有疑问请于投标截止之日 3 日前将投标质疑函以邮件方式发至 m邮箱（WORD文档及加盖公章的扫描件）,同时电话告知（联系电话： ，联系人： ），请自行到招标代理公司领取。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 本次招标 不接受 联合体投标 |
| 13 | 工程款支付 | 工程完工后,付合同价款的80%；完工验收后付至工程审计价款的97%；剩余3%作为工程质保金，竣工验收合格至缺陷责任期完付清。 |
| 14 | 重要提示 | 1、如发现招标文件及评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义等内容时，请在投标截止之日前向招标代理机构反映，逾期对招标文件条款提出的质疑，不予受理。 2、本工程的招标公告、补疑等相关资料均通过皖北卫生职业学院http://www.wbwsxy.com/ 公布。 |

# 第二篇  谈判须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制谈判响应书与递交谈判响应书所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、谈判资质

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目不接受联合体谈判；

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4.供应商还需具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，及安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

5.拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师及安全生产B证。

三、竞争性谈判采购文件

1、竞争性谈判采购文件由竞争性谈判公告、竞争性谈判须知、项目需求、谈判与评审、合同条款、谈判响应书格式要求及其他部分组成。

2、采购代理机构所作的一切有效的澄清文件、修改及补充，都是竞争性谈判采购文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判采购文件的解释

供应商如对竞争性谈判采购文件有疑问，必须在递交谈判响应书截止时间3日前向采购代理机构要求澄清，请自行到招标代理公司领取。如供应商未提出疑问，视为完全理解和同意本谈判文件。

### 四、谈判要求

1、供应商提交的谈判响应书由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

（1）谈判响应函；

（2）授权书（如授权）；

（3）项目预算书；

（4）营业执照、资质证书、项目经理相关证书；

（5）施工组织设计；

（6）其他资料。

供应商应当使用本谈判文件提供的表式，表式可以按同样格式进行扩展。

2、谈判响应书有效期：谈判响应书及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起60天。

3、谈判响应保证金：

（1）供应商应在竞争性谈判开始时间前按谈判响应人须知前附表要求将足额的谈判响应保证金提交至竞争性谈判采购文件指定账户。

（2）发生以下情况之一者，谈判响应保证金不予退还。

A、供应商在谈判开始后，签订合同前撤回其谈判响应书。

B、供应商被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）。

（3）未中标企业的保证金待公示期结束后三个工作日，按原渠道自动退还（无息）；中标企业保证金待合同签到后退还（无息）。

4、谈判报价

各供应商不得超过采购人发布的采购预算进行谈判报价，否则，按废标处理。各供应商根据本工程实际情况，结合市场行情和自身企业实力进行费用包干报价。

5、提交谈判响应书的份数和签署

（1）谈判响应书正本1份，副本2份。

（2）最终报价函必须由供应商法人代表或其授权代表签名。

6、谈判响应书的递交

（1）谈判响应书的密封与标记

谈判响应书的正本、副本应分别密封。封装外套上注明项目名称、供应商名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。谈判响应书采用胶装。

（2）谈判响应书投递截止时间：参阅谈判响应人须知前附表。

7、供应商参与人员

供应商应由其法定代表人或授权代理人参与谈判。

8、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，按无效标处理：

（1）法定代表人或授权代理人未参加谈判；

- （2）谈判响应书不按规定的格式、内容填写；

（3）供应商的资质不符合竞争性谈判采购文件第二篇第二条“谈判资质”要求的内容；

（4）提供虚假谈判资料的；

（5）最终报价高于谈判文件规定的采购预算。

### 五、谈判程序：

采用资格后审，先资格审查、资格审查合格的供应商方进入下一步程序。

1、采购人组织的谈判按竞争性谈判采购文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或法人授权代表参加并签到。

2、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

3、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的供应商。所有供应商根据竞争性谈判采购文件或其补遗书在规定的时间里提出有关书面建议及作出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判小组在此基础上公平选定成交供应商。

4、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由供应商法人代表或其授权代表签字。

5、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内书面提出最终报价及有关承诺（填写《最终报价函》），并据此确定成交供应商。超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为放弃最终报价，以其前一次报价为准。

注：供应商的每轮报价不得高于前一次报价。

### 六、成交原则

1、本项目采用有效最低评审价法进行评审：

谈判小组将依据供应商最终提交的确认件进行综合评审，根据符合采购需求且报价最低的原则确定成交供应商或推荐出成交供应商候选人。

2、如成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人或谈判小组可以按排名依序替补，确定排名下一位的供应商为成交供应商。

3、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，将重新组织谈判：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）经谈判小组共同认定，所有谈判报价均不具备竞争性的；

（4）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的；

（5）谈判响应书递交截止时间后参加投标供应商不足三家的。

附：实质性要求表

| 序号 | 审核要素 | 评审依据 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 | 复印件并加盖公章装订在投标文件中（已经办理“三证合一”的可不提供税务登记证、组织机构代码证）。 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 资格要求 | 供应商需具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，及安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师及安全生产B证。 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 投标响应 | 是否递交有效的投标保证金，是否按照采购文件要求按时参加开标会议。 (以代理公司提供的现场核验记录为准） | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 谈判响应书 | 谈判响应书是否照规定的要求进行编制、装订和签署 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 谈判响应书响应性 | 谈判响应书对法律、法规和竞争性谈判采购文件其他明确要求的符合性。 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 施工组织设计 | 施工组织设计的可行性、合理性、计划进度、总平面布置、主要分部分项的施工方法、安全环保及质量保证措施等满足要求。 | □符合 □不符合 |  |
| 最终结论： |  | 以上6条中有一条不符合即为不合格供应商 |  |  |

注：以上证书均应在有效期内。

七、成交通知

1、谈判成交结果将在皖北卫生职业学院http://www.wbwsxy.com/公示。

2、成交结果公告期结束后3日内，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在3日内发出，则发出时间不应超过谈判有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 八、签合订同

1、成交供应商在成交通知书发出后30日内应按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同，否则视为放弃成交资格。

2、竞争性谈判采购文件、成交供应商的谈判响应书及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，采购人将取消其成交资格并没收谈判响应保证金。

# 第三篇  项目需求、谈判与评审

### 项目需求概况

1、本次招标范围为：总投资99000 元，详见施工图纸及工程量清单。

2、工期： 5日历天。

3、场地勘察：供应商可进入建设单位的工程现场进行踏勘，供应商承担踏勘现场所发生的所有费用，并承担踏勘现场的责任和风险。供应商可根据自身需要决定是否组织对工程现场进行踏勘。

### 二、工程内容及承包方式

1、工程范围及内容：工程具体内容详见施工图纸及工程量清单。

2、承包方式：固定综合单价承包。

### 三、谈判

1、采购单位将在“谈判响应人须知前附表”规定的时间和地点组织谈判。供应商应由其法定代表人或授权代理人参与谈判。

2、采购单位的谈判人员是按规定组成的三人以上的谈判小组。

3、谈判开始前，谈判小组将首先认真审查供应商提交的谈判响应书，了解其与谈判文件要求是否有偏离，包括但不限于以下内容：

1）是否及时、足额交付了谈判响应保证金；

2）谈判响应书是否照规定的要求进行编制、装订和签署；

3）所提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

4）谈判供应商是否符合第二篇第六条成交原则实质性要求表中要求。

4、在掌握了供应商谈判响应书的基本情况后，谈判小组将按顺序与供应商分别进行谈判。

5、谈判是背靠背进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

6、谈判将采取N轮谈判、N＋1报价的方式进行，通常会采用一轮谈判、二次报价的方式进行。但究竟采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

7、谈判小组在第一轮谈判中，首先会要求供应商就谈判响应书中含糊不清、错漏的地方进行澄清，并提出问题，然后与供应商就其价格构成与高低进行谈判。在其后的谈判中，谈判小组将要求供应商就之前提出的技术和商务问题进行确认，然后报出自己能承受的价格。

8、谈判中，采购单位的采购文件如果有实质性变动，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。各供应商也可以对自己谈判响应文件中商务、技术和报价等方面的问题进行修改，以提高自己的竞争力。

9、谈判结束后，谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

10、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

### 四、评审

1、谈判小组将依据供应商最终提交的确认件进行综合评审，根据符合采购需求且报价最低的原则确定成交供应商或推荐出成交供应商候选人。

2、有效最低评审价法是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定报价，以谈判小组评出的最低评审价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法；若有两家及以上供应商最终报价相同，采购人采取摇号方式确定，最终推选出1-3名成交候选人。

### 五、验收标准

按现行国家相关规范验收。

### 六、合同的签订

成交供应商收到《成交通知书》3日内，按《成交通知书》要求与采购人签定书面合同。

### 七、合同款项支付：

工程完工后,付合同价款的80%；完工验收后一年内，付至工程审计价款的97%；剩余3%作为工程质保金，竣工验收合格至缺陷责任期完付清。

- 第四篇    合同协议书

采购人（全称）：       皖北卫生职业学院

成交供应商（全称）：                     

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   皖北卫生职业学院新建1-4#宿舍楼西侧围墙拆除和道路连接场地平整项目 有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、项目概况

1、项目名称：  皖北卫生职业学院新建1-4#宿舍楼西侧围墙拆除和道路连接场地平整工程  。

2、项目地点：    皖北卫生职业学院内        。

3、立项批准文号：                       。

4、资金来源：       财政资金                    。

5、项目内容：        详见采购需求               。

6、承包范围：        服务总承包               。

- 二、服务期

服务期： 5日历天。

- 三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)。

2、合同价格形式：固定综合单价               。

- 五、项目经理

成交供应商项目经理：                      。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴、成交通知书（如果有）。

⑵、投标函及其附录（如果有）。

⑶、专用合同条款及其附件。

⑷、通用合同条款。

⑸、技术标准和要求。

⑹、图纸。

⑺、已标价工程量清单或预算书。

⑻、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1、采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、成交供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、采购人和成交供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年      月      日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、工程款支付

工程完工后,付合同价款的60%；完工验收后付至工程审计价款的97%；剩余3%作为工程质保金，竣工验收合格至缺陷责任期完付清。

- 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十三、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十四、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，采购人执    份，成交供应商执    份。

采购人：  (公章)             成交供应商：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：  

地  址：           地    址：        

邮政编码：           邮政编码：   

法定代表人：                 法定代表人：         

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：         电    话：

传  真：         传    真：   

电子信箱：                       电子信箱：   

开户银行：         开户银行：   

账  号：             账    号： 

- 第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料                    。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：                                  ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                                  ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：       依据设计图纸确定   。

1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定  。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 执行通用条款

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：          /         。1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款  。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供基础施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：二套（包括竣工图用）；

发包人向承包人提供图纸的内容：  施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 双方另行确定  ；

承包人提供的文件的期限为： 双方另行确定  ；

承包人提供的文件的数量为：   双方另行确定     ；

承包人提供的文件的形式为：    双方另行确定 ；

发包人审批承包人文件的期限： 双方另行确定 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 项目所在地发包人项目部 ；

发包人指定的接收人为：                             。

承包人接收文件的地点：  目所在地承包人项目部  ；

承包人指定的接收人为：  承包方项目经理         。

监理人接收文件的地点： 项目所在地监理人办公室  ；

监理人指定的接收人为：  监理工程师            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 本项目施工现场大门为界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 双方另行确定 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      否   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：    /        。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表                      。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                       。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地格）                    。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /            。

发包人是否提供支付担保：         /           。

发包人提供支付担保的形式：      /           。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档         。

承包人需要提交的竣工资料套数：五套                     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档         。

（6）承包人应履行的其他义务： 双方另行确定        。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                  ；

身份证号：                                   ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：             。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理必须保证每天在岗时间不少于8小时，每月不少于22天常驻现场组织施工 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  责令限期提交劳动合同并补缴社会保险  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元/天的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失           。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人更换项目经理必须报经发包人同意并处以2万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以2万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失       。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  工程开工前2天                             。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   /            。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失       。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以0.5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失     。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包                  。

主体结构、关键性工作的范围：    /                  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /                      。

其他关于分包的约定：          /                       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定      /                 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担           。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    提供                       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按中标价10%作为履约保证金，工程竣工验收合格后一次性付清（无息） 。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   见监理合同                  。

关于监理人的监理权限：   见监理合同                  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  见监理合同                                   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

总监理工程师：

总监理工程师：

姓    名：                                  ；

职    务：                                  ；

监理工程师执业资格证书号：                  ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                  ；

关于监理人的其他约定：                      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /                     ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        /

。

关于工程奖项的约定：           /

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人                        。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准                。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划      。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）    。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付  。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前      。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内                          。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   收到后5天内                               。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /             。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /        。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 20   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前             。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可               。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期延迟按1000元/天处罚承包人     。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%                                。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        /

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   双方另行确定                            ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           /                     。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定      。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担         。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行         。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行        。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /                。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：          /                   。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   执行通用条款                。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

⑶以上重新组价的综合单价不能高于按安徽和宿州市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时审定预算价和中标价间的下浮幅度下浮                   。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              /               。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /               。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。      。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整       。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                 。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素     。

风险费用的计算方法：          /                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /    。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：        /                        。

风险费用的计算方法：         /                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /               。

3、其他价格方式：          /                            。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：不支付                       。

预付款支付期限：                                        。

预付款扣回的方式：                                      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                          。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：        按月计量                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按月计量                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   按月计量                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程完工后,付合同价款的80%；完工验收后付至工程审计价款的97%；剩余3%作为工程质保金，竣工验收合格至缺陷责任期完付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

农民工工资保障金按有关文件规定执行。             。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   按月提交    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请7天内   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      /    。

（2）发包人支付进度款的期限：             /           。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /            。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /       。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    按通用条款执行

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                 /                                 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        /                             。

（1）单机无负荷试车费用由       /              承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /             承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /

。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内      。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内   。

竣工付款申请单应包括的内容：  执行通用条款          。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内  。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单28天内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份            。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷期满     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请28天内                                 。

（2）发包人完成支付的期限：  申请签发后14天内          。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    12个月                       。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      扣留              。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ；

（2）  3 %的工程款；

（3）其他方式:     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                          。

关于质量保证金的补充约定：       /                                           。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修书                  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内   。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：          /

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行确定  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：      双方另行确定          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     双方另行确定                。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     双方另行确定               。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：

双方另行确定           。

（7）其他：               /                           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  双方另行确定              。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担全部费用并承担相关法律责任                          。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：             /                                    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：           /                       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

按通用条款执行                        。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行   。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

/                               。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                         。

选定争议评审员的期限：      /                         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /                  。

其他事项的约定：           /                          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /                      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向     宿州市             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      /               人民法院起诉。

- 谈判响应书格式要求

一、谈判响应函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究           (项目名称)竞争性谈判采购文件的全部内容(含补遗书)，在考察现场后，愿意以人民币(大写)      元(￥          )的总报价(或根据竞争性谈判采购文件规定修正核实后确定的另一金额)，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷，项目质量达到       。

2．我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销谈判报价文件。

3．随同本谈判响应函提交谈判响应保证金一份，金额为人民币(大写)        元(￥      )。

4．如我方中标：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方承诺按照谈判响应书规定向你方递交履约担保。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

5．我方在此声明，所递交的谈判报价文件及有关资料内容完整、真实、有效和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本谈判响应函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- (其他补充说明)。

供应商：                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

二、法定代表人身份证明及授权委托书（如果授权）

(一)法定代表人身份证明

供应商名 称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：      年     月      日

经 营 期 限：

姓名：        性别：       年龄：         职务：       系

(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

- 附身份证复印件

（二）授权委托书

本人             (姓名)系                 (供应商名称)的法定代表人，现委托          (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              (项目名称)            谈判响应书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：谈判有效期时间范围内  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证、授权代理人身份证。

供应商：                  (盖单位章)

法定代表人：             (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                  (签字)

身份证号码：

年    月    日

- 附身份证复印件

三、项目预算书

四、营业执照、资质证书、项目经理相关证书

- 施工组织设计

- 其他资料

第    次报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 最终投标报价 | 大写： 小写： |
| 工期 | 日历天 |
| 质量标准 |  |
| 优惠说明 |  |

注：以上报价中均含完成全部内容所包含的人工、材料、机械、规费、管理费和税金等及招标代理服务费等费用，竞标人依据现场最终报价和竞争性谈判文件给定工程量调整竞标文件清单的综合单价。

竞标人：

法定代表人或授权委托人：

日期：      年      月       日

最终报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 最终投标报价 | 大写： 小写： |
| 工期 | 日历天 |
| 质量标准 |  |
| 优惠说明 |  |

注：以上报价中均含完成全部内容所包含的人工、材料、机械、规费、管理费和税金等及招标代理服务费等费用，竞标人依据现场最终报价和竞争性谈判文件给定工程量调整竞标文件清单的综合单价。

竞标人：

法定代表人或授权委托人：

日期：      年      月       日